EJERCICIO 2. AEC 1

- Diagrama de Gantt

- Camino crítico analíticamente (tendría que pasarlo a limpio en excel).

- Camino crítico de forma gráfica

Gráficamente se puede observar cómo el camino crítico transcurre de A > D > J > L

No hay espacio de holgura disponible entre todas estas actividades, por lo que si una de las actividades falla o se retrasa también supondría el retraso del proyecto.

- Cálculo de las desviaciones admisibles.

Basándonos en el camino crítico, las actividades A, D, J, y L no tendrían desviación admisible.

En el resto de actividades tenemos que:

- Actividad B.

Duración: 4 semanas.

Holgura: 1 semana

Desviación admisible: 1/4 = 0.25 ·100 = 25%

- Actividad C.

Duración: 7 semanas

Holgura: 6 semanas.

Desviación admisible: 6/7 = 0.85 · 100 = 85%

- Actividad E.

Duración: 2 semanas

Holgura: 3 semanas

Desviación admisible. 3/2 = 1.5 · 100 = 150%

- Actividad F.

Duración: 4 semanas

Holgura: 1 semanas

Desviación admisible: 1/4 = 0.25 · 100 = 25%

- Actividad G.

Duración: 4

Holgura: 2

Desviación admisible: 2/4 = 0.5 · 100 = 50%

- Actividad H.

Duración: 3

Holgura: 1

Desviación admisible: 1/3 = 0.33 · 100= 33%

- Actividad I.

Duración: 2

Holgura: 3

Desviación admisible: 3/2 = 1.5 · 100 = 150%

- Actividad K.

Duración: 1

Holgura: 0

Desviación admisible: 0%

- Supuesto en caso de cambio de legislación

Ya hay una semana de margen entre K y L

- Supuesto por accidente en actividad D

En este caso, la tarea en lugar de acabar viernes 9 de febrero de 2024 (según el calendario), la tarea acabaría el martes 13 de febrero de 2024.

- Supuesto con el apartado 4.

- EDT